| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 宿州市工程造价材料价格及人工价格采集与发布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 921-宿州市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 921007-宿州市工程建设标准定额站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 12.00 | 10.80 | 10.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 12.00 | 10.80 | 10.80 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：开展材料价格采集与发布工作，通过采集工程项目、生产厂家、有形材料市场及网络信息市场等多方面的内容，经信息价采集员审核完成材料价格的采集与发布，形成建设基本清单十二大类、自主清单十一大类及苗木自主清单，合计数量不少于2000种，编制投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、最高投标限价（招标控制价）等工程全过程造价阶段造价成果文件，为建设工程投标人投标报价、控制工程成本、辅助市场竞争、反应市场供需关系提供参考，规范建设工程造价管理，推动行业标准化和规范化目标2：开展人工价格采集与发布工作，通过采集工程项目、现场劳务调研形成人工价格的采集与发布，形成宿州市建设工程综合工日信息价，为农民工工资专项资金的发放、工程建设实名制考核、劳务价格的审核提供依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发布建筑材料价格信息种类 |  |  | ≥24类 | 24类 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发布数量 |  |  | ≥2000种 | 2000种 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发布次数 |  |  | ＝12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 及时、准确反映我市建筑材料市场价格信息波动情况 |  |  | 为工程预算等造价成果文件提供依据 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 发布频次 |  |  | ≥1月 | 1月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发布日期 |  |  | ＝5日 | 5日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费 |  |  | ≤80000元 | 80000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 劳务费及差旅费 |  |  | ≤40000元 | 28000元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本 |  |  | 合理引导投标人投标报价，节约工程成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 对建设工程造价管理市场规范管理的影响程度 |  |  | 规范建设工程造价管理市场，通过准确的价格信息引导，减少工程建设中的价格争议和纠纷，促进建筑市场的健康稳定发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 组织发布建设工程材料市场价格信息，规范建设工程造价管理市场。 |  |  | 有效规范建设工程造价管理市场 | 达成预期指标 | 9.9 | 9.9 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市相关单位及造价从业人员的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 宿州市建筑工程造价咨询综合信用管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 921-宿州市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 921007-宿州市工程建设标准定额站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为推进我市工程造价咨询企业信用体系建设，加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。通过执法人员和专家检查，维护建筑市场正常秩序，提高国有投资建设项目工程造价成果文件质量。依据相关条例及规范，对检查项目进行严格审查，确保其符合《安徽省建设工程造价管理条例》及工程量计价规范、计价定额等有关规定，提高国有投资建设项目工程造价成果文件质量。 |  |  |  |  |  | 为推进我市工程造价咨询企业信用体系建设，加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。通过执法人员和专家检查，维护建筑市场正常秩序，提高国有投资建设项目工程造价成果文件质量。依据相关条例及规范，对检查项目进行严格审查，确保其符合《安徽省建设工程造价管理条例》及工程量计价规范、计价定额等有关规定，提高国有投资建设项目工程造价成果文件质量。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全市上规模项目检查数 |  |  | ＝300个 | 300个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 安徽省信用管理平台监管 |  |  | ＝300个 | 300个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 检查程序规范性 |  |  | 符合《安徽省建设工程造价管理条例》及工程量计价规范、计价定额等有关规定，平台监管覆盖率为100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 结合建筑市场市场行为动态检查 |  |  | ＝1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安徽省信用管理平台动态管理对企业进行专项检查 |  |  | ＝1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家劳务费 |  |  | ≤150000元 | 150000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 办公费 |  |  | ≤50000元 | 50000元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 保障了建设工程质量和安全，维护了建设工程各方的合法权益。 |  |  | 合理确定和有效控制工程造价，节约工程成本。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 加强工程造价咨询行业监管，规范工程造价咨询市场秩序。 |  |  | 推进工程造价咨询企业信用体系建设，加强行业监管，规范市场秩序 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 该指标不适用 |  |  | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 加强工程造价咨询行业监管，提高全市造价工程管理水平。 |  |  | 显著提升 | 达成预期指标 | 9.9 | 9.9 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市相关单位及造价从业人员的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |