## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 宿州市历史建筑保护图则及文化保护传承管理办法编制项目
主管部门 |  | 921-宿州市住房和城乡建设局 |  |  |  | 预算单位 | 921001-宿州市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 18 |  | 90%
|  | 其中：当年财政资金 |  | nan |  | nan | nan |  | -
|  |  |  | nan |  | nan | nan |  | -
|  |  |  | nan |  | nan | nan |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过加强历史建筑挂牌保护及测绘建档工作，进一步普查符离老街潜在历史建筑，做好历史建筑保护工作，为符离老街申报历史文化街区奠定现实基础；目标2：通过历史建筑普查认定，符离老街申报历史文化街区材料编制等工作，及时将符合条件的申报历史文化街区，达到做好历史文化街区保护的效果；目标3：通过全面贯彻落实中央和省关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的工作部署，落实住建厅“编制城乡历史文化保护传承方案和管理办法”的工作要求，进一步做好全市历史文化保护工作，有助于传承和弘扬我市历史文化，增强市民归属感和认同感。 |  |  |  | 1.通过加强历史建筑挂牌保护及测绘建档工作，进一步普查符离老街潜在历史建筑，做好历史建筑保护工作，为符离老街申报历史文化街区奠定现实基础；2.通过历史建筑普查认定，符离老街申报历史文化街区材料编制等工作，及时将符合条件的申报历史文化街区，达到做好历史文化街区保护的效果；3.通过全面贯彻落实中央和省关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的工作部署，落实住建厅“编制城乡历史文化保护传承方案和管理办法”的工作要求，进一步做好全市历史文化保护工作，有助于传承和弘扬我市历史文化，增强市民归属感和认同感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成宿州市符离老街历史文化街区申报材料编制数量 |  | ＝1份 | 1 | 7 | 7
|  |  | 符离老街历史文化街区保护规划 |  | ＝1份 | 1 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 专家论证评审通过率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 按计划完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 经费支出时间 |  | 年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  | 年底前 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 宿州市符离老街历史文化街区申报材料编制工作综合服务费 |  | ≤20万元 | 18 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 活化利用历史文化资源，带动经济增长 |  | 持续增长 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 对地区城乡历史文化保护的影响程度 |  | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益 | 生态指标 |  | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 符离老街历史文化街区申报材料编制为宿州市申报历史文化街区提供基础 |  | 持续加强 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 服务对象满意度(0分) | 居民满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10
[7 empty] | 100 | 90