## Sheet1
附件2
宿州市房建市政施工企业信用评价计分标准
信用总分 (F) = 企业综合信用分 (A值，满分40分) + 项目现场评价分 (B值，满分60分) + 不良信用信息分(C值，不设下限)
企业综合信用 (A值)
信息子类 | 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 标准分 | 封顶分数 | 有效期 | 采集方式
基本信息 | 1 | 企业登记信息 | 在“宿州市建设行业智慧监管平台”完成登记，基本信息完整、真实、有效。 | 24 | 24 | 长期 | 系统自动获取
表彰奖励 | 2 | 国家级表彰 | 获得党中央、国务院表彰。 | 3 | 3 | 24个月 | 企业申报，主管部门审核
| 3 | 省级表彰 | 获得住建部或省委、省政府表彰。 | 2.5 |  | 24个月
| 4 | 市级表彰 | 获得省住建厅或市委、市政府表彰。 | 2 |  | 12个月
| 5 | 县级表彰 | 获得市级建设主管部门或县（区）政府、市管园区管委会表彰。 | 1.5 |  | 12个月
| 6 | 县级住建主管部门表彰 | 获得县（区）级或市管园区住建主管部门表彰 | 1 |  | 12个月
工程创优 | 7 | 国家级奖项 | 作为承建单位获得国家级工程类奖项；参建单位得分减半。 | 2.5 | 3 | 36个月
| 8 | 省级奖项 | 作为承建单位获得省级工程类奖项；参建单位得分减半。 | 2 |  | 24个月
| 9 | 市级奖项 | 作为承建单位获得市级工程类奖项；参建单位得分减半。 | 1.5 |  | 12个月
| 10 | 现场观摩会 | 项目承办县级及以上建筑管理经验交流观摩会。 | 1 |  | 12个月
科技创新 | 11 | 高新技术企业 | 被认定为国家高新技术企业。 | 1.5 | 2 | 36个月
| 12 | 标准/工法 | 主编省级及以上、行业级标准或获得省级以上工法；参编单位得分减半。 | 1.5 |  | 24个月
| 13 | 新技术应用 | 项目采用装配式建造（装配率≥50%）、应用BIM技术、开展智慧工地建设，并通过专项验收；参建单位得分减半。 | 1 |  | 12个月
| 14 | 职业技能竞赛 | 在市级及以上住建部门组织的职业技能竞赛中获奖。 | 1 |  | 12个月
绿色发展 | 15 | 绿色建筑与节能 | 承建的项目获得绿色建筑标识（星级）或节能示范项目认定，参建单位得分减半。 | 1 | 2 | 12个月
经营管理 | 16 | 入库纳统 | 企业在注册地入库纳统，并按时上报建筑业统计报表。 | 1.5 | 4 | 12个月
| 17 | 合规经营 | 企业为注册执业人员（包括项目经理、技术负责人等关键岗位人员）依法缴纳社会保险。 | 1 |  | 12个月
| 18 | 依法纳税贡献 | 企业依法纳税，近一年内无税务行政处罚、偷税、逃税等违法行为记录。 | 1 |  | 12个月
| 19 | 基层党组织建设 | 企业按规定成立党组织（党支部、党总支或党委）。 | 1 |  | 12个月
企业荣誉 | 20 | 省级名誉 | 获得省级优秀建筑业企业名号。 | 2 | 2 | 24个月
| 21 | 市级名誉 | 获得市级优秀建筑业企业名号。 | 1.5 |  | 12个月
| 22 | 县级名誉 | 获得县级优秀建筑业企业名号。 | 1 |  | 12个月
项目现场评价(B值)
质量检查 | 23 | 质量责任与制度 | 未建立质量责任终身制、项目质量管理制度的，每缺一项扣1分。 | 2 | 10 | 3个月 | 现场检查动态录入
| 24 | 人员到岗 | 关键岗位人员（技术负责人、质量员等）未在岗履职的，每人扣0.5分。 | 2 |  | 3个月
| 25 | 方案与交底 | 图纸会审、施工方案未制定或审批手续不全的，每项扣0.5分。 | 2 |  | 3个月
| 26 | 材料与检测 | 原材料未验收、检测报告不全或不合格的，每项扣0.5分；违反强制性条文的，每处扣0.5分。 | 2 |  | 3个月
| 27 | 实体质量 | 工程实体存在严重质量缺陷的，每处扣1分；存在一般质量缺陷的，每处扣0.5分。 | 2 |  | 3个月
安全检查 | 28 | 安全责任制 | 未编制安全生产费用提取和使用计划、未建立安全生产责任制或目标考核制度的，扣2分；项目经理未按规定带队组织安全检查的，每次扣0.5分。 | 2 | 10 | 3个月
| 29 | 施工组织设计与方案 | 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，或未组织专家论证（超规模）的，每项扣2分。 | 2 |  | 3个月
| 30 | 安全技术交底 | 未开展安全技术交底，或未履行签字手续的，每例扣0.5分。 | 1 |  | 3个月
| 31 | 特种作业人员 | 特种作业人员未持有效证件上岗的，每人扣0.5分。 | 1 |  | 3个月
| 32 | 安全检查与教育 | 未按制度开展安全检查、安全教育培训的，每次扣0.5分。 | 1 |  | 3个月
| 33 | 临边洞口与防护 | 临边、洞口未设置防护设施，或防护设施未使用定型化、工具化的，每处扣0.5分。 | 1 |  | 3个月
| 34 | 脚手架与模板支架 | 脚手架、模板支架搭设不规范，使用不合格杆件，或未经验收合格即投入使用的，每项扣1分。 | 1 |  | 3个月
| 35 | 建筑机械设备 | 建筑起重机械未检测备案、安全装置失效，或未办理使用登记的，每台扣1分。 | 1 |  | 3个月
市场行为检查 | 36 | 施工许可 | 未办理施工许可证，或现场施工内容与许可证不符的，扣3分。 | 3 | 10 | 3个月
| 37 | 项目经理履职 | 项目经理非本企业人员或资质不符的，扣2分。 | 2 |  | 3个月
| 38 | 项目部管理 | 项目部管理制度、标牌设置不健全的，每缺一项扣0.5分。 | 1 |  | 3个月
| 39 | 资质与合同 | 总包或分包单位无相应资质，或资质未报审即进场施工的，每项扣1分。 | 2 |  | 3个月
| 40 | 分包管理 | 分包合同未签订即进场施工，或分包单位管理人员配置不符合要求且未到岗的，每项扣1分。 | 2 |  | 3个月
农民工工资检查 | 41 | 制度执行 | 未设立农民工维权办公室的，扣0.5分；未编制花名册、考勤表、工资支付表的，每项扣0.5分；未签订劳动合同的，每人扣0.2分；未通过线上系统发放工资的，每次扣0.2分。 | 4 | 10 | 3个月
| 42 | 劳资员与专户 | 未配备专职劳资员的，扣1分；未开设农民工工资专用账户或未缴纳工资保证金的，扣1分；未实行总包代发制度的，扣1分。 | 3 |  | 3个月
| 43 | 工资发放 | 未按月足额发放工资的，每次扣1分；存在虚报、漏发工资的，每人扣0.5分；工人或班组退场未履行退场承诺手续的，每次扣0.5分。 | 3 |  | 3个月
实名制检查 | 44 | 考勤系统 | 未安装实名制考勤设备、未推送数据至监管平台，或设备不支持生物识别的，每项扣1分。 | 2 | 10 | 3个月
| 45 | 全员实名 | 入场人员未办理实名登记，或未上传劳动合同的，每人扣0.2分。 | 2 |  | 3个月
| 46 | 管理人员考勤 | 项目经理、总包及分包单位管理人员考勤与任命不符、考勤率不达标，或使用照片、手机等违规考勤的，每人扣1分。 | 4 |  | 3个月
| 47 | 技能工人与到岗率 | 施工现场技能工人占总人数比例低于20%的，扣1分；项目管理人员月考勤率低于60%的，扣1分。 | 2 |  | 3个月
扬尘防治检查 | 48 | 管理与经费 | 未建立扬尘污染防治责任制，或未明确责任人的，扣1分；扬尘防治费用未专款专用的，扣1分。 | 2 | 10 | 3个月
| 49 | 车辆冲洗 | 施工现场出入口未设置自动车辆冲洗设施，或车辆未冲洗干净即上路的，每项扣1分。 | 2 |  | 3个月
| 50 | 场地防尘 | 未安装扬尘在线监测与视频监控系统的，扣1分；主要道路和操作场地未硬化的，扣1分；裸露土方、堆放物料未覆盖的，每处扣1分。 | 3 |  | 3个月
| 51 | 作业防尘 | 拆除、土方等易产生扬尘的作业未采取湿法作业的，每次扣1分；现场搅拌混凝土或砂浆的，扣1分。 | 2 |  | 3个月
| 52 | 垃圾处理 | 建筑垃圾未采用封闭方式清运，或在现场焚烧废弃物的，每项扣1分。 | 1 |  | 3个月
不良信用信息 (C值)
严重失信行为 | 53 | 一般质量/安全事故 | 发生一般以上质量事故或生产安全事故。 | 直接定为C级 | 不设上限 | 36个月 | 主管部门动态录入
| 54 | 转包、挂靠、出借资质 | 因转包、挂靠、出借资质受到行政处罚。 | 直接定为C级 |  | 24个月
| 55 | 拖欠工资"黑名单" | 被人社或行业主管部门列入拖欠农民工工资“失信联合惩戒对象名单”。 | 直接定为C级 |  | 直至修复
市场行为 | 56 | 串通投标/虚假材料 | 在招投标活动中围标、串标或提供虚假材料。 | 直接定为C级 |  | 12个月
| 57 | 超越资质承揽工程 | 超越本单位资质等级承揽工程。 | 直接定为C级 |  | 12个月
安全 | 58 | 被责令停工 | 因企业责任被主管部门下发《停工通知书》。 | -4 |  | 6个月
质量投诉 | 59 | 不履行质量保修义务， | 在质量保修期内，不积极履行质量保修义务 | -1 |  | 6个月
| 60 | 行政约谈 | 因不履行质量保修义务被住房城乡建设主管部门约谈 | -2 |  | 6个月
| 61 | 通报、处罚、信用惩戒 | 因履行质量保修义务不力被行政处罚或信用惩戒 | -3 |  | 12个月
农民工工资 | 62 | 拖欠工资引发群体事件 | 因拖欠农民工工资引发群体性事件，造成恶劣社会影响。 | -6 |  | 12个月
扬尘治理 | 63 | 扬尘治理不力 | 扬尘治理措施不到位，被市级及以上部门通报批评。 | -2 |  | 6个月
| 64 |  | 扬尘治理措施不到位，被县级部门通报批评。 | -1 |  | 6个月
通用不良行为 | 65 | 行政处罚 | 受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚。 | -4 |  | 12个月
| 66 | 通报批评 | 受到县级以上住房城乡建设主管部门通报批评。 | -2 |  | 6个月